## Planeacion
Nombre de tarea | Duración | Trabajo | Predecesoras | % completado | Costo | Costo Acumulado | Comienzo | Ganado | Ganado Acumulado | Pagado | Fin
Acercamiento Compañía | 4 horas | 5 horas |  | 100% | 250000 | 250000 | 2015-08-11 | 250000 | 250000 | 250000 | jue 8/13/15
Acta de inicio proyecto | 3 horas | 3 horas | 3 | 100% | 149999.99 | 399999.99 | 2015-08-13 | 149999.99 | 399999.99 | 399999.99 | vie 8/14/15
Reunion levantamiento | 12 horas | 12 horas |  | 100% | 599999.96 | 999999.95 | 2015-08-14 | 599999.96 | 999999.95 | 999999.95 | jue 8/20/15
Documentacion especificacion | 6 horas | 6 horas | 6 | 100% | 299999.98 | 1299999.93 | 2015-08-20 | 299999.98 | 1299999.93 | 999999.95 | sáb 8/22/15
Diagramas de caso de uso | 12 horas | 12 horas | 6 | 100% | 599999.96 | 1899999.89 | 2015-08-20 | 599999.96 | 1899999.89 | 999999.95 | mié 8/26/15
Acta de entrega fase | 4 días? | 8 horas | 8,7 | 100% | 400000 | 2299999.89 | 2015-08-26 | 400000 | 2299999.89 | 999999.95 | vie 8/28/15
Arquitectura Solucion | 6 horas | 6 horas | 8,7 | 100% | 299999.98 | 2599999.87 | 2015-08-26 | 299999.98 | 2599999.87 | 999999.95 | sáb 8/29/15 | CV | 11295499.85
Menu Principal | 4 horas | 4 horas | 12 | 100% | 200000 | 2799999.87 | 2015-08-28 | 200000 | 2799999.87 | 999999.95 | lun 8/31/15 | SV | -3354499.95
Diagrama de clases | 22 horas | 22 horas | 12 | 100% | 1100000 | 3899999.87 | 2015-08-31 | 1100000 | 3899999.87 | 999999.95 | mar 9/15/15 | CPI | 12.2955
Diagrama de base de datos | 8 horas | 8 horas | 12 | 100% | 400000 | 4299999.87 | 2015-08-31 | 400000 | 4299999.87 | 999999.95 | vie 9/4/15 | SPI | 0.78565
Recordar Contraseña | 1 hora | 1 hora | 22 | 100% | 50000 | 4349999.87 | 2015-08-31 | 50000 | 4349999.87 | 999999.95 | mar 9/1/15
Certificado | 5 horas | 5 horas | 24 | 100% | 250000 | 4599999.87 | 2015-09-01 | 250000 | 4599999.87 | 999999.95 | jue 9/3/15
Validador | 36 horas | 36 horas | 28 | 100% | 1800000 | 6399999.87 | 2015-09-03 | 1800000 | 6399999.87 | 999999.95 | mar 9/29/15
Usuario | 10 horas | 10 horas | 14 | 100% | 500000 | 6899999.87 | 2015-09-04 | 500000 | 6899999.87 | 999999.95 | vie 9/11/15
Login | 2 horas | 2 horas | 18 | 100% | 100000 | 6999999.87 | 2015-09-07 | 100000 | 6999999.87 | 999999.95 | lun 9/7/15
Creacion y actualizacion masiva | 1 hora | 1 hora | 21 | 100% | 50000 | 7049999.87 | 2015-09-07 | 50000 | 7049999.87 | 999999.95 | mar 9/8/15
General | 5 horas | 7 horas | 15 | 100% | 350000 | 7399999.87 | 2015-09-10 | 350000 | 7399999.87 | 999999.95 | mar 9/15/15
Diagrama de secuencia | 7 horas | 7 horas | 13 | 13% | 350000 | 7749999.87 | 2015-09-15 | 45500 | 7445499.87 | 999999.95 | vie 9/18/15
Integracion | 12 horas | 12 horas | 13 | 0% | 599999.96 | 8349999.83 | 2015-09-15 | 0 | 7445499.87 | 999999.95 | mié 9/23/15
Usuario CRUD | 6 horas | 6 horas | 20 | 100% | 299999.98 | 8649999.81 | 2015-09-15 | 299999.98 | 7745499.85 | 999999.95 | vie 9/18/15
Informes | 5 horas | 5 horas | 23 | 100% | 250000 | 8899999.81 | 2015-09-18 | 250000 | 7995499.85 | 999999.95 | mar 9/22/15
Empleado CRUD | 8 horas | 8 horas | 17 | 100% | 400000 | 9299999.81 | 2015-09-23 | 400000 | 8395499.85 | 999999.95 | mar 9/29/15
Acta Entrega Fase | 6 horas | 6 horas |  | 100% | 299999.98 | 9599999.79 | 2015-09-29 | 299999.98 | 8695499.83 | 999999.95 | vie 10/2/15
Implementacion Base de datos | 10 horas | 10 horas | 25 | 100% | 500000 | 10099999.79 | 2015-09-29 | 500000 | 9195499.83 | 999999.95 | mar 10/6/15
CRUD Usuario | 7 horas | 7 horas | 37 | 100% | 350000 | 10449999.79 | 2015-09-29 | 350000 | 9545499.83 | 999999.95 | sáb 10/3/15
Creacion entidades | 1 hora | 1 hora | 33,30 | 100% | 50000 | 10499999.79 | 2015-10-06 | 50000 | 9595499.83 | 999999.95 | mar 10/6/15
Conexión bd | 1 hora | 1 hora | 33 | 100% | 50000 | 10549999.79 | 2015-10-06 | 50000 | 9645499.83 | 999999.95 | mar 10/6/15
Report Manager | 36 horas | 36 horas | 33 | 0% | 1800000 | 12349999.79 | 2015-10-06 | 0 | 9645499.83 | 999999.95 | vie 10/30/15
Fachada | 30 horas | 30 horas | 34,35 | 100% | 1500000 | 13849999.79 | 2015-10-06 | 1500000 | 11145499.83 | 999999.95 | mar 10/27/15
Masivo | 10 horas | 10 horas | 35 | 0% | 500000 | 14349999.79 | 2015-10-06 | 0 | 11145499.83 | 999999.95 | mar 10/13/15
Menu Principal | 6 horas | 6 horas | 40 | 100% | 299999.98 | 14649999.77 | 2015-10-13 | 299999.98 | 11445499.81 | 999999.95 | vie 10/16/15
Cargue y Actualizacion Masiva | 3 horas | 3 horas | 43 | 0% | 149999.99 | 14799999.76 | 2015-10-16 | 0 | 11445499.81 | 999999.95 | mar 10/20/15
Login | 3 horas | 3 horas | 39 | 100% | 149999.99 | 14949999.75 | 2015-10-27 | 149999.99 | 11595499.8 | 999999.95 | jue 10/29/15
CRUD Empleado | 10 horas | 10 horas | 42 | 100% | 500000 | 15449999.75 | 2015-10-29 | 500000 | 12095499.8 | 999999.95 | jue 11/5/15
Recordar Contraseña | 4 horas | 4 horas | 38 | 100% | 200000 | 15649999.75 | 2015-10-30 | 200000 | 12295499.8 | 999999.95 | mar 11/3/15
Informes | 7 horas | 7 horas | 45 | 0% | 350000 | 15999999.75 | 2015-11-03 | 0 | 12295499.8 | 999999.95 | vie 11/6/15
Certificado | 7 horas | 7 horas | 46 | 0% | 350000 | 16349999.75 | 2015-11-05 | 0 | 12295499.8 | 999999.95 | mar 11/10/15
Pruebas Unitarias | 24 horas | 24 horas | 41 | 0% | 1199999.92 | 17549999.67 | 2015-11-10 | 0 | 12295499.8 | 999999.95 | jue 11/26/15
Integrales | 16 horas | 16 horas | 31 | 0% | 800000 | 18349999.67 | 2015-11-26 | 0 | 12295499.8 | 999999.95 | mar 12/8/15
Tecnicas | 3 horas | 3 horas | 52 | 0% | 149999.99 | 18499999.66 | 2015-12-08 | 0 | 12295499.8 | 999999.95 | jue 12/10/15
Manual de despliegue | 8 horas | 8 horas |  | 0% | 400000 | 18899999.66 | 2015-12-10 | 0 | 12295499.8 | 999999.95 | mié 12/16/15
Acta de despliegue | 4 horas | 4 horas | 55 | 0% | 200000 | 19099999.66 | 2015-12-16 | 0 | 12295499.8 | 999999.95 | vie 12/18/15