## Hoja1
Tareas/Responsables | Consultor |  |  |  | R | Responsable | 1 | Mauricio
| 1 | 2 | 3 | 4 | A | Rinde cuentas | 2 | Camilo
Gestión de empleados | R | A | I | C | C | Consultado | 3 | Cesar
Inicio | A | I | C | R | I | nformado | 4 | Juan Pablo
Acercamiento Compañía | R | I | C | C
Acta de inicio proyecto | A | R | I | I
Análisis | A | I | R | C
Reunión levantamiento | R | I | A | C
Documentación especificación | I | R | A | I
Diagramas de caso de uso | R | I | A | C
Acta de entrega fase | I | R | A | C
Diseño | A | I | R | C
Aplicación | I | A | R | C
Arquitectura Solución | C | R | A | I
Diagrama de clases | R | I | A | C
Diagrama de base de datos | R | A | C | I
Diagrama de secuencia | R | A | C | I
Diseño de pruebas | I | A | R | C
Integración | C | I | A | R
Usuario | C | R | A | I
Prototipo | I | R | A | C
General | R | A | I | C
Login | I | A | R | C
Menú Principal | C | A | R | I
Usuario CRUD | C | R | A | I
Recordar Contraseña | I | R | C | A
Empleado CRUD | C | R | A | I
Creación y actualización masiva | A | I | R | C
Informes | A | C | R | I
Certificado | I | R | C | A
Documentar fase | I | R | C | A
Acta Entrega Fase | I | R | C | A
Implementación | A | I | R | C
Persistencia | C | A | R | I
Implementación Base de datos | C | A | R | I
Creación entidades | I | R | C | A
Conexión bd | A | I | R | C
Lógica | I | A | R | C
Validador | I | I | A | R
Report Manager | I | A | R | I
Fachada | C | R | A | I
Masivo | C | A | R | I
Presentación | I | R | C | A
Login | I | R | C | I
Menú Principal | A | R | C | I
CRUD Usuario | A | I | R | I
Recordar Contraseña | A | R | C | I
CRUD Empleado | A | I | R | C
Cargue y Actualización Masiva | I | A | R | I
Informes | I | A | R | C
Certificado | I | A | R | C
Pruebas Unitarias | I | R | C | A
Pruebas | I | R | C | A
Integrales | I | R | C | A
Técnicas | I | R | C | A
Despliegue | A | I | R | C
Manual de despliegue | A | I | R | C
Acta de despliegue | R | A | C | I