## Hoja1 (hidden)
Semana |  |  | Presupuesto | [11 empty] | Inicio | Final |  | Semana | Presupuesto
1 | 400000 | 200000 | [5 empty] | 600000 | 600000 | 400000 | 200000 |  | 600000 | 600000 | 2015-08-11 | 2015-08-15 | 600000 | 1 | 600000
2 | 400000 | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 1000000 | 1600000 | 400000 | 300000 | 300000 | 1000000 | 1600000 | 2015-08-17 | 2015-08-22 | 949999.99 | 2 | 1500000
3 | 300000 | 400000 | 300000 | 100000 |  |  |  | 1100000 | 2700000 | 300000 | 400000 |  | 700000 | 2300000 | 2015-08-24 | 2015-08-29 | 2349999.96 | 3 | 2700000
4 | 100000 | 500000 | 400000 | 100000 | 250000 | 100000 | 50000 | 1500000 | 4200000 | 100000 | 50000 |  | 150000 | 2450000 | 2015-08-31 | 2015-09-05 | 5600000 | 4 | 4200000
5 | 500000 | 500000 | 400000 | 100000 | 100000 | 50000 |  | 1650000 | 5850000 | [5 empty] | 2015-09-07 | 2015-09-12 | 600000 | 5 | 5800000
6 | 500000 | 100000 | 350000 | 400000 | 250000 | 300000 | 100000 | 2000000 | 7850000 | [5 empty] | 2015-09-14 | 2015-09-19 | 299999.98 | 6 | 7800000
7 | 500000 | 200000 | 300000 | 150000 |  |  |  | 1150000 | 9000000 | [5 empty] | 2015-09-21 | 2015-09-26 | 1949999.98 | 7 | 8950000
8 | 200000 | 100000 | 300000 | 400000 | 350000 |  |  | 1350000 | 10350000 | [5 empty] | 2015-09-28 | 2015-10-03 | 1099999.96 | 8 | 10300000
9 | 100000 | 50000 | 50000 | 400000 | 300000 | 300000 |  | 1200000 | 11550000 | [5 empty] | 2015-10-05 | 2015-10-10 | 2149999.98 | 9 | 11500000
10 | 500000 | 500000 | 200000 | 300000 | 50000 |  |  | 1550000 | 13100000 | [5 empty] | 2015-10-12 | 2015-10-17 | 1899999.94 | 10 | 13050000
11 | 500000 | 500000 | 100000 |  |  |  |  | 1100000 | 14200000 | [5 empty] | 2015-10-19 | 2015-10-24 |  | 11 | 14150000
12 | 400000 | 200000 | 150000 | 100000 | 200000 |  |  | 1050000 | 15250000 | [5 empty] | 2015-10-26 | 2015-10-31 |  | 12 | 15200000
13 | 100000 | 300000 | 350000 | 200000 |  |  |  | 950000 | 16200000 | [5 empty] | 2015-11-02 | 2015-11-07 |  | 13 | 16150000
14 | 150000 | 300000 | [5 empty] | 450000 | 16650000 | [5 empty] | 2015-11-09 | 2015-11-14 |  | 14 | 16600000
15 | 500000 | [6 empty] | 500000 | 17150000 | [5 empty] | 2015-11-16 | 2015-11-21 |  | 15 | 17100000
16 | 400000 | 100000 | [5 empty] | 500000 | 17650000 | [5 empty] | 2015-11-23 | 2015-11-28 |  | 16 | 17600000
17 | 500000 | [6 empty] | 500000 | 18150000 | [5 empty] | 2015-11-30 | 2015-12-05 |  | 17 | 18100000
18 | 200000 | 150000 | 200000 |  |  |  |  | 550000 | 18700000 | [5 empty] | 2015-12-07 | 2015-12-12 |  | 18 | 18650000
19 | 200000 | 200000 | [5 empty] | 400000 | 19100000 | [5 empty] | 2015-12-14 | 2015-12-19 |  | 19 | 19050000
Formulas:
Final = [Final, row above]+7
Inicio = [Inicio, row above]+7

## Hoja2
Semana | Presupuesto | Presupuesto Ejecutado
0 | 0 | 0
1 | 600000 | 600000
2 | 1600000 | 1600000
3 | 2700000 | 2300000
4 | 4200000 | 2450000
5 | 5850000
6 | 7850000
7 | 9000000
8 | 10350000
9 | 11550000
10 | 13100000
11 | 14200000
12 | 15250000
13 | 16200000
14 | 16650000
15 | 17150000
16 | 17650000
17 | 18150000
18 | 18700000
19 | 19100000
Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Actividades | Inicio/Analisis | Analisis | Analisis / Diseño / Prototipo | Diseño / Pruebas | Diseño / Pruebas | Diseño / Pruebas | Diseño / Pruebas | Implementación | Implementación | Implementación | Implementación | Implementación | Implementación | Pruebas | Pruebas | Pruebas | Pruebas | Cierre | Cierre
| Acercamiento Compañía |  | Acta de entrega fase | Diagrama de clases |  |  |  | Acta Entrega Fase | Creacion entidades | Menu Principal |  | Login | Informes | Pruebas Unitarias |  |  |  | Pruebas Tecnicas
| 250000 |  | 400000 | 1100000 |  |  |  | 300000 | 50000 | 300000 |  | 150000 | 350000 | 1200000 |  |  |  | 150000
| Acta de inicio proyecto |  | Arquitectura Solucion | Diagrama de base de datos | Prototipo Creacion y actualizacion masiva | Diagrama de secuencia |  | Implementacion Base de datos |  | Cargue y Actualizacion Masiva |  | Recordar Contraseña |  |  |  | Prubas Integrales
| 149999.99 |  | 300000 | 400000 | 50000 | 350000 |  | 500000 |  |  |  | 200000 |  |  |  | 800000
| Reunion levantamiento |  | Menu Principal |  | Prototipo Login | Pruebas Integracion |  | CRUD Usuario | Conexión bd |  |  | CRUD Empleado | [5 empty] | Manual de Despliegue
| 600000 |  | 200000 |  | 100000 | 600000 |  | 350000 | 50000 |  |  | 500000 | [5 empty] | 400000
|  | Documentacion especificacion | Recordar Contraseña | Pruebas de Usuario |  | Prototipo Usuario CRUD |  |  | Report Manager |  |  |  | Certificado | [5 empty] | Acta de Despliegue
|  | 300000 | 50000 | 500000 |  | 300000 |  |  | 1800000 |  |  |  | 350000 | [5 empty] | 200000
|  | Diagramas de caso de uso |  |  | Prototipo General |  |  |  | Fachada
|  | 600000 |  |  | 350000 |  |  |  | 1500000
[5 empty] | Prototipo Certificado | Prototipo Informes |  |  | Masivo
[5 empty] | 250000 | 250000 |  |  | 500000
Validador
1800000