## Hoja1
N° | ACTIVIDAD | TAREA | DURACIÓN |  | Entregada a tiempo | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN
|  |  | Inicio | Final
1 | Inicio | [5 empty] | Se decide que proyecto escoger para el proyecto de autoestudio de Ingeniería de Software, en donde se diseña una propuesta , con respecto a las necesidades que nosotros consideramos.
2 |  | Acercamiento Compañía | 2015-08-11 | 2015-08-11 | SI | Mauricio Jiménez | Se realiza un primer encuentro con la empresa donde vamos a realizar la aplicación, en este encuentro la compañía nos indica las necesidades con respecto a software, de donde se tomara la decisión para el desarrollo de la propuesta.
3 |  | Acta de inicio proyecto | 2015-08-13 | 2015-08-13 | SI | Mauricio Jiménez | El acta se realiza con respecto a la decisión del software la cual vamos a realizar, en la cual se explica levemente el proyecto a construir , el cual el un software que nos permita realizar registros con respecto a los empleados de la empresa.
4 | Análisis
5 |  | Reunión Levantamiento | 2015-08-14 | 2015-08-14 | SI | Mauricio Jiménez | El levantamiento de requerimiento se realiza con respecto a la aprobación de la propuesta a la empresa.
6 |  | Documentación especificación | 2015-08-14 | 2015-08-14 | SI |  | Se documenta todas la estructura que se va ha utilizar, con las actas ,propuesta, casos de uso , requerimientos y cronograma
7 |  | Diagramas de caso de uso | 2015-08-20 | 2015-08-20 | SI |  | En el diagrama de los casos de uso especificamos los diferentes casos los cuales vamos a utilizar en nuestra aplicación los cuales son los siguientes, para el administrador (consulta de usuario, creación de usuario, actualización, bloquear) son los casos de uso únicos para el administrador y comparte como el usuario (crear informe, crear certificación, exportar informe, exportar certificado, modificar masiva de empleados, inactivar empleado, consultar empleado, actualizar empleado, crear empleado, carga masiva de empleados) y otros casos como( recordar contraseña, Login usuario) que pertenecen únicamente a los usuarios.
8 |  | Acta de entrega fase | 2015-08-26 | 2015-08-30 | SI |  | En la entrega de esta acta se entregan varios documentos y diagramas según los casos de uso y requerimientos los cuales se generaron.
9 | Diseño |  | 2015-08-26 | 2015-09-21 | NO | Lina Garzón | El diseño inicial es la entrega base de los mockups, donde se planta los requerimientos que se van a realizar, esto tiene una evolución de 21 días donde , se generan una segunda fase de entrega de mockups donde se realizan las modificaciones según los requerimientos y la presentación de estos para que se pueda iniciar con la implementación de los mockups en html y css, donde se generara también la parte interfaz, cada entrega en un promedio de una semana.
10 | Aplicación |  | 2015-08-26 | 2015-08-27
11 |  | Arquitectura Solución | 2015-08-26 |  |  |  | En esta aplicación de solución de arquitectura la arquitectura que nosotros vamos a utilizar que es de tres capas.
12 |  | Diagrama de clases | 2015-08-31 | 2015-08-31 |  | Mauricio Jiménez | Los diagramas de clase de diseñan según los requerimientos y los casos de uso los cuales se levantaron con anterioridad y que comienzan a formar el están lógico para la creación de la aplicación y la base de datos, donde realizaremos la definición de los tipos de atributos y de los métodos que se van a utilizar.
13 |  | Diagrama de base de datos | 2015-08-31 |  |  | Cesar Bolaño | Con respecto al diagrama de clases se genera el diagrama de bases de datos con las diferentes relaciones en esta y también definiendo los diferentes tipos de atributos con respecto al diagrama de clases.
14 |  | Diagrama de secuencia | 2015-09-15 |  |  | Mauricio Jiménez
15 | Diseño de pruebas | Diseño de pruebas | 2015-09-04 | 2015-11-24 |  | Lina Garzon | Se genera el documento base para las pruebas las cuales evaluaran la calidad del software, con respecto a cada uno de los componentes del software para analizar su funcionalidad y soporte.
16 |  | Integración | 2015-09-15 |  |  | Cesar Bolaño
17 |  | Usuario | 2015-09-04
18 | Prototipo
19 |  | General | 2015-09-10 |  |  |  | En el prototipo general se construye inicialmente con la ayuda de bootstrap donde se generara las parte de la interfaz y que contiene los datos de nombres, apellidos, cedula, numero, es, arp, estado civil y demás en donde va general al usuario una vez inscriba todos los datos.
20 |  | Login | 2015-09-07 |  |  |  | El en Login vamos a tener una espacio para que el usuario agregue el nombre de usuario y la contraseña, también podremos encontrar un link para recordar la contraseña , o para registrarse, y un bottom de aceptar o ingresar.
21 |  | Menú Principal | 2015-08-28 |  |  |  | Para la realización del menú principal se realiza con la pagina cacoo los prototipos para los mockups iniciales y secundarios para el menú principal, el cual en nuestro caso es el Login en donde tanto usuarios generales como administrativos podrán ingresar a las aplicación.
22 |  | Usuario CRUD | 2015-09-15 |  |  |  | Este prototipo esta dividido en varias interfaces en donde puedo crear vamos a tener los datos a ingresar para crear el usuario, de la parte de leer nos permitirá obtener el usuario que estemos buscando , para actualizar la podemos encontrar en el administrador o un usuario con permiso y de eliminar.
23 |  | Recordar Contraseña | 2015-08-31 |  |  |  | En este prototipo se genera el mockups en cacoo donde se tiene como diseño que el usuario ingrese su correo empresarial o el cual este en su formulario de inscripción, para enviar un link de recuperación de contraseña.
24 |  | Empleado CRUD | 2015-09-23
25 |  | Creación y actualización masiva | 2015-09-07 |  |  |  | La creación y actualización es una propuesta para poder crear varios usuarios y actualizar sus respectivos datos para cada uno de los datos.
26 |  | Informes | 2015-09-18 |  |  |  | La creación de estos informes se generar, con respecto a las necesidades como la cantidad de usuarios que están en la empresa, la cantidad de datos se compras y ventas.
27 |  | Certificado | 2015-09-01 |  |  |  | Los certificados se generaran por parte de personas autorizadas o administrador.
28 | Documentar Fase |  | 2015-09-29
29 |  | Acta Entrega Fase | 2015-09-29 |  |  |  | En esta acta se genera una recopilación, explicando las diferentes procesos que se han realizado durante el sprint con los diferentes avances que se ha construido las que no se han completado.
30 | Implementación |  | 2015-09-03
31 | Persistencia |  | 2015-09-29
32 |  | Implementación Base de datos | 2015-09-29
33 |  | Creación entidades | 2015-10-06
34 |  | Conexión BD | 2015-10-06
35 | Lógica |  | 2015-09-03
36 |  | Validador | 2015-09-03
37 |  | Report Manager | 2015-10-06
38 |  | Fachada | 2015-10-06
39 |  | Masivo | 2015-10-06
40 | Presentación |  | 2015-09-29
41 |  | Login | 2015-10-27
42 |  | Menú Principal | 2015-10-13
43 |  | CRUD Usuario | 2015-09-29
44 |  | Recordar Contraseña | 2015-10-30
45 |  | CRUD Empleado | 2015-10-29
46 |  | Cargue y Actualización Masiva | 2015-10-16
47 |  | Informes | 2015-11-03
48 |  | Certificado | 2015-11-05
49 |  | Pruebas Unitarias | 2015-11-10
50 | Pruebas |  | 2015-11-26
51 |  | Integrales | 2015-11-26
52 |  | Técnicas | 2015-12-08
53 | Despliegue |  | 2015-12-10
54 |  | Manual de despliegue | 2015-12-10
55 |  | Acta de despliegue | 2015-12-16